|  |
| --- |
| «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова В. М. |
| Приказ по школе №\_\_\_ от 18 января 2011г. |

**План – график мероприятий по введению**

**федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)**

**в МОУ СОШ № 15 города Владимира.**

**2010-2011 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Создание нормативного обеспечения | Разработать на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения. | февраль -  июнь 2011 г. | Директор школы:  Попова В.М.  Зам. директора по УВР  Волгина Г.Е. |
| Разработать Программу развития школы на 2011-2015гг. | февраль-май  2011г. | Зам. директора по УВР  Марьюшкина Н.В. |
| Разработать нормативно – правовую базу школы по переходу на новые государственные образовательные стандарты | февраль-май  2011г. | Зам. директора по УВР  Волгина Г.Е. |
| Изучить нормативно – правовые документы, необходимые для успешного решения задач ФГОС | В течение года | Директор школы: Попова В.М.  Зам. директора по УВР  Волгина Г.Е. |
| Определить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | апрель- май  2011г | Директор школы  Зам. директора по УВР  Волгина Г.Е.,руководитель ШМО Володина Т.В. |
| Создание финансово - экономического обеспечения введения ФГОС | Разработать локальные акты, приказы, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | март- август  2011г | Директор школы: Попова В.М.  Зам. директора по УВР  Марьюшкина Н.В. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Создать (корректировка) план – график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС. Обеспечить | апрель- август 2011г | Директор школы: Попова В.М.  Зам. директора по УВР: Баркова А.Б.  Зам. директора по УВР  Волгина Г.Е. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Организовать общественное мнение по вопросам введения новых Стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования.  Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчёта ОУ.  Проведение педагогического совета по теме «ФГОС нового поколения – пути реализации» (2 этапа). |  | Директор школы: Попова В.М.  Зам. директора по УВР  Марьюшкина Н.В. |
| Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС | Разработать локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса.  Разработать план улучшения материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения (начальная школа). | май – август  2011г | Директор школы: Попова В.М  Зам. директора по АХР: Созина Л.В. |

ПРИКАЗ

о разработке плана мероприятий

по введению ФГОС в МОУ СОШ № 15 г. Владимира.

В целях подготовки школы к введению ФГОС нового поколения в начальной школе в 2011-2012 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать план мероприятий по введению ФГОС в МОУ СОШ № 15 г. Владимира.

Ответственные: зам. по УВР: Марьюшкина Н.В., зам. по УВР :Волгина Г.Е., зам. по ВР: АгееваТ.Д.

Директор школы: Попова В.М.

ПРИКАЗ

об утверждении плана - графика мероприятий

по введению ФГОС в МОУ СОШ № 15 г. Владимира

В целях подготовки школы к введению ФГОС нового поколения в начальной школе в 2011-2012 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению ФГОС в МОУ СОШ № 15 г. Владимира.

Ответственные: зам. по УВР :Волгина Г.Е., зам. по ВР: АгееваТ.Д., руководитель ШМО начальных классов: Володина Т. В.

Директор школы: Попова В.М.

ПРИКАЗ

О создании рабочей группы

(координационного совета) по внедрению

ФГОС нового поколения

В целях подготовки школы к введению ФГОС нового поколения в начальной школе в 2011-2012 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать рабочую группу (координационный совет) по внедрению ФГОС нового поколения в составе:

* Попова В.М. – директор школы;
* Марьюшкина Н.В. – зам. по УВР;
* Волгина Г.Е. - зам. по УВР;
* Агеева Т.Д. - зам. по ВР;
* Володина Т.В. – руководитель ШМО начальных классов.
* Баркова А.Б. - зам. по УВР;
* Ефимова Т.В. -зам. по УВР;
* Безрукова Н.В. – учитель начальных классов;
* Астафьева О.В. - учитель начальных классов.

Директор школы: Попова В.М.

Приказы о проведении педсоветов (2 педсовета)

ПРИКАЗ

О разработке основной общеобразовательной программы

начального общего образования и разработке программы

по внеурочной деятельности (по ФГОС)

В целях подготовки школы к введению ФГОС нового поколения в начальной школе в 2011-2012 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать основную общеобразовательную программу начального общего образования( по ФГОС) Ответственные: Волгина Г.Е. - зам. по УВР; Володина Т.В. – руководитель ШМО начальных классов.

2.Разработать программу по внеурочной деятельности ( по ФГОС) Ответственные: : Волгина Г.Е. - зам. по УВР; Агеева Т.Д. - зам. по ВР; Володина Т.В. – руководитель ШМО начальных классов.

Директор школы: Попова В.М.